UCHWAŁA Nr XXVII/206/05

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 24 lutego 2005 r.

w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Stawnica

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się Plan Rozwoju Miejscowości Stawnica stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.

§  2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złotów.

§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały Nr XXVII/206/05

Rady Gminy Złotów

z dnia 24 lutego 2005 r.

w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju

Miejscowości Stawnica

## PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI

# STAWNICA

Stawnica, GRUDZIEŃ 2004 r.

### SPIS  TREŚCI

1.Wstęp

2.Analiza zasobów sołectwa.

3.Analiza SWOT

4.Wizja odnowy-rozwoju wsi

5.Arkusz planowania

6.Harmonogram wdrażania planu i zarządzanie.

7.Lista załączników

7.1 Analiza zasobów wsi.

7.2 Jacy jesteśmy. Diagnoza aktualnej sytuacji naszego sołectwa.

Jaka jest nasza wieś?

7.3. Analiza SWOT. Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa Stawnica.

7.4 Wizja stanu docelowego.

7.5 Arkusz planowania Nasza Mała Strategia - Plan rozwoju sołectwa.

7.6 Harmonogram wdrażania planu i zarządzanie.

1.Wstęp

GMINA ZŁOTÓW

STAWNICA – to wieś położona w północno-wschodniej części województwa wielkopolskiego w powiecie złotowskim. Niestety położenie sołectwa jest niekorzystne dla wsi (najdalej wysunięty punkt nie tylko w gminie ale i w województwie). Leży na trasie Złotów – Człuchów: 5 km  na północ od Złotowa nad rzeką Głomią .

Stawnicę zamieszkuje obecnie 597 osób (stan na 31.12.2004).

STAWNICA

Celem opracowania „PLANU ODNOWY SOŁECTWA STAWNICA” jest sformułowanie strategii rozwoju wsi , natomiast przedmiotem :

- analiza zasobów sołectwa,

- analiza korzystnych i niekorzystnych cech sołectwa oraz szans i zagrożeń występujących w otoczeniu , które mogą mieć wpływ na przyszłość miejscowości i jej mieszkańców,

- wizja rozwoju wsi ,

- priorytety rozwoju, cele i projekty.

Sołectwo winno mieć „PLAN ODNOWY” w celu wykorzystania potencjału i szans rozwojowych w tym dostępu do środków pomocowych i wszelkiego rodzaju funduszy .

2.Analiza zasobów sołectwa.

Trochę historii.

Pierwsze źródła mówiące o istnieniu wsi Stawnica pochodzą z roku 1491. Blisko wsi – około 3 km znajduje się tzw. Zamkowa Góra – grodzisko stożkowate, a przy wjeździe do niewielkiego parku – głaz z datą 1795 r. XVI w. Nad rzeką Głomią był młyn o dwóch kołach. Przez stulecia wieś miała różne nazwy: Sthawnicza, Stawnicza, Stesnitz, Stessnitz, Stewnitz,. W okresie między wojennym była ośrodkiem polonijnym z polską szkołą otworzoną w 1929 roku.

Wieś Stawnica leży w północnej części Polski, obecnie w województwie wielkopolskim, nie opodal Złotowa.

Wieś położona jest w terenie pagórkowatym, pociętym dolinami Głomii i jej dopływów.

W materiałach źródłowych pojawia się po raz pierwszy w 1491 r. Do XVIII wieku należała do dóbr złotowskich.

Jeszcze w 1912 r. jedynymi osadnikami byli tu karczmarz i urzędnik pocztowy.

W XVI wieku wzniesiono nad Głomią młyn o dwóch kołach, w XVIII w. powstał folwark.

We wsi zachowało się kilka chałup szachulcowych z XIX wieku. Przy dawnym dworze znajduje się niewielki park.

Około l km . na północ przy Stawnickim Młynie rosła do niedawna lipa o obwodzie 600 cm. Między Stawnicą a Prochami, około 3 km . na północny zachód w zakolu rzeki Głomii, znajduje się tzw. Zamkowa Góra. Jest tu pozostałość grodziska wczesnośredniowiecznego. Dobrze zachowany, stromy wał wznosi się 26 m. ponad poziom Głomii. Od południa grodzisko zamyka drugi wał, zbudowany z gliny i kamieni, wysokości około 3 km i szerokości 7-8 km .

Niedaleko Stawnicy, w stronę Zakrzewa znajduje się Jezioro Piaskowe, otoczone lasem świerkowym.

W okresie dwudziestolecia międzywojennego żywo rozwijał się w Stawnicy ruch polonijny. W dniu 6 czerwca 1929 r. otwarto szkołę polską założoną przez działaczy Dzielnicy Związku Polaków w Niemczech spod znaku rodła.

Do szkoły polskiej uczęszczało 45 uczniów Po pierwszym nauczycielu i kierowniku szkoły Gracjanie Bielińskim (nauczyciel z Grudziądza) pałeczkę kontynuatora nauczania języka polskiego na Pograniczu przejął w 1935 r. - kierując szkoła aż do wybuchu wojny - Wacław Dyba. Przeżył on szczęśliwie obóz koncentracyjny, powracając po wyzwoleniu do Stawnicy, by przez kolejne 25 lat pełnić funkcję kierownika szkoły.

W Stawnicy prowadzono działalność kulturalną oświatową i sportową. Pięknie rozwijało się życie świetlicowe. Organizowano kursy gotowania, szycia itp.

Zespół teatralny należał do przodujących zespołów świetlicowych powiatu złotowskiego. Urządzano również kolonie letnie i wycieczki krajoznawcze.

Jeszcze przed wojną powstał w Stawnicy klub sportowy "Sokół", który po wojnie przekształcił się w Ludowy Zespół Sportowy "Orzeł". Działała też drużyna harcerska.

Szkoła Podstawowa w Stawnicy organizowała wiele imprez szkolnych i środowiskowych.

Niedawno w 1998 roku zorganizowano w jednej z klas wystawę pod nazwą "Stawnica dawniej i dziś". Przy pomocy wszystkich mieszkańców zgromadzono wiele pamiątek, narzędzi i sprzętu gospodarstwa domowego używanych dawniej.

Młodzież chętnie uczy się historii swojej miejscowości.

Mottem tej pracy jest "Cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie co posiadacie."

#### Środowisko przyrodnicze

STAWNICA – położona na terenie lekko pagórkowatym na zboczu rowu melioracyjnego wpadającego do rzeki Głomii,  między jeziorem Piaskowym a młynem rozwidlona po środku wzdłuż biegnącej szosy łączącej Złotów  i Prochy.

Wieś cechuje czyste środowisko przyrodnicze oraz dobrze utrzymane walory krajobrazowe.

#### Środowisko kulturowe

Dążność do zachowania mowy swych ojców pozwoliła złotowianom przetrwać okres germanizacji przed pierwszą wojną światową oraz po niej aż do wyzwolenia.

Dialekt złotowski powstał w związku z dialektami sąsiednimi: wschodnio - krajniackim, tucholskim oraz wielkopolskim, a także dalszych okolic np. gwary kaszubskiej.

Wiele jest zapożyczeń niemieckich, związanych jak wiadomo, z silną akcją germanizacyjną do roku 1945. Nie bez wpływu na rozwój gwary jest mieszanie się ludności ze wsi sąsiednich, szczególnie zaś duży po ostatniej wojnie napływ ludności z różnych stron Polski.

Obecnie gwara stawnicka traci swój dawny charakter.

Asymiluje się z językiem literackim. Już tylko nieliczni , starsi mieszkańcy mówią językiem poznanym w domu rodzinnym.

„Potem przyszli ludzie , którzy zaczęli świat urządzać po swojemu. Wycinali lasy, kopali kanały, łowili ryby i zanieczyszczali wodę. Święty przybytek stracił dużo pierwotnego uroku. Boginka musiała poszukać innych wód.”

„Gdy żegnała ulubione jezioro to pozostawiła swój piękny pas utkany z pereł rosy i przekazała pannom wodnym, by rozciągały go zawsze na powierzchni wody ilekroć wrażliwa dusza wspomni z rozrzewnieniem o niej. Gdy idziemy w pogodny dzień do Zwierzchnika to na głębokim lustrze wody ukazuje się nam niekiedy pas migocących i roziskrzonych drobnych fal jakby utkany z drobnych drogich kamieni.

Dzieci mówią, że to woda Głomii tak błyszczy ale my wiemy, że to wspaniały pas panny wodnej „.

# Dziedzictwo  religijne

Większość mieszkańców Stawnicy jest katolikami, wieś należy do parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Złotowie. Jednak może poszczycić się własnym kościółkiem pod wezwaniem Królowej Korony Polski.

Jednak część mieszkańców jest wyznania „Świadków Jehowy”.

#### Obiekty i tereny

Najwięcej ludzi mieszka na tzw. osiedlu czyli głównie bloki po byłym PGR, obecnie większości wykupione na własność.

W pozostałej części choć większej obszarowo mieszkają rolnicy lub rodziny rolników ,którzy zlikwidowani mało opłacalne niewielkie gospodarstwa rolne.

W Stawnicy znajduje się wiele cennych obiektów historycznych, wpisanych do rejestru zabytków, są to:

- kapliczka, wymurowana na początku XX w.

- Szkoła podstawowa, murowana lata 20-te XX w.

- Park dworski, koniec XIX w.

- Cmentarz ewangelicko - augsburski, nieczynny poł. XIX w.

- Grodzisko wyżynne, wczesnośredniowieczne,

- Osada otwarta wczesnośredniowieczna,

- 7 domów prywatnych właścicieli z kończ XIX i XX w.

- Młyn wodny,

- Była karczma,

- Budynek strażacki,

#### Gospodarka rolnictwo

Na terenie wsi istnieją :

Przedsiębiorstwo Rolno - Handlowe Stawnica – zatrudniające zarówno mieszkańców jaki i osoby z poza wsi jest największym zakładem.

-    Zakład Recyklingu Odpadów  „TIGER”,

-    Szkoła podstawowa,

- filia Spółdzielni Kółek Rolniczych,

- sklep,

- Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych „Zabajka”.

Poza tym wieś ma ok. 20 gospodarstw indywidualnych .

#### Sąsiedzi i przyjezdni

Wieś zamieszkuje głównie ludność napływowa, dlatego też ciężko jest o kultywowanie obyczajów ludowych .

#### Ludzie , organizacje społeczne

Liczba ludności na przełomie kilku lat niewiele się zmienia i tak:

- - 592 mieszkańców

- – 590 mieszkańców

- – 597 mieszkańców

Mieszkańcy biorą czynny udział w organizacjach społecznych ,które działają na terenie sołectwa, takich jak:

- OSP

- Klub piłkarski

- Spółka wodna

- Kółko rolnicze

W „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Złotów” 
( Uchwała nr XXIII/162/04 Rady Gminy Złotów z dnia 28 października 2004 r.) wieś Stawnica określona została jako jednostka umiarkowanego rozwoju, ośrodek rozwijający się na miarę swojego zaplecza społeczno-gospodarczego oraz predyspozycji przyrodniczych i krajobrazowych . Jako kierunek rozwoju określono :

- mieszkalnictwo jednorodzinne i zagrodowe,

- działalność gospodarcza,

- produkcja rolna,

- turystyka i wypoczynek.

3.Analiza SWOT

Analiza wykazuje korzystne i niekorzystne cechy sołectwa oraz szanse i możliwości jakie mogą być realizowane przez mieszkańców by poprawić ich byt.

4.Wizja odnowy - rozwoju wsi

Wizja Odnowy Wsi powstała po wielu debatach i dyskusjach mieszkańców wsi by pokazać przyszłość zarówno rozwoju wsi jak i jego mieszkańców.

5.Arkusz planowania

Plan Odnowy Sołectwa zawiera zadania do realizacji przez mieszkańców i nie tylko. Poszczególne projekty i zadania zgodne z rozwojem wsi i bytem jego mieszkańców mają sprawić godność ich życia na wsi. W zależności od realizacji zadania będą uszczegółowiane, nie bez znaczenia jest posiadanie środków  na poszczególną realizację zadań, to bowiem w dużej mierze będzie miało wpływ na szybkość wdrożenia planu odnowy.

Obecnie brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze całej wsi. Zadania przewidziane do realizacji w „Planie Odnowy Sołectwa” są zgodne z celami operacyjnymi i zadaniami wpisanymi w „Strategię zrównoważonego rozwoju gminy Złotów do roku 2015” (uchwała Nr XX/226/2000 Rady Gminy Złotów z dnia 29 czerwca 2000 r.).

6.Harmonogram wdrażania planu i zarządzania.

Harmonogram wdrożenia planu odnowy wyznacza priorytety w krótszej i dalszej realizacji zamierzeń  zarówno określa odpowiedzialnych za realizację poszczególnych jego elementów.

Realizacja części elementów będzie wdrażana przez:

- Zarząd Dróg

- Władze gminy

- fundusz europejskie

- samych mieszkańców.

7.Lista załączników

##### ARKUSZ  1

ANALIZA ZASOBÓW WSI

SOŁECTWO

STAWNICA

| Rodzaj Zasobu | Brak | Jest o znaczeniu małym | Jest o znaczeniu średnim | Jest o znaczeniu dużym |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Środowisko przyrodnicze - walory krajobrazu, - walory klimatu - walory szaty roślinnej - cenne przyrodniczo obszary lub obiekty - świat zwierzęcy - osobliwości przyrodnicze - wody powierzchniowe - położenie warunki hydrogeologiczne - gleby , kopaliny |  | x | x x x | x x x x x |
| Środowisko kulturowe -walory architektury wiejskiej i osobowości kulturowe -walory zagospodarowania przestrzennego -zabytki -zespoły artystyczne | x |  | x x | x |
| Dziedzictwo religijne i historyczne -miejsca osoby i przedmioty kultu -święta , odpusty ,pielgrzymki -tradycje, obrzędy , gwara -legendy podania i fakty historyczne -ważne postacie historyczne -specyficzne nazwy | x | x | x x x x |  |
| Obiekty i tereny -działki pod zabudowę mieszkaniową -działki pod domy letniskowe -działki pod zakłady usługowe i przemysł pustostany mieszkaniowe, magazynowe i po przemysłowe -tradycyjne obiekty gospodarskie wsi -płace i miejsca publicznych spotkań -miejsca sportu i rekreacji |  | x x x | x x x x |  |
| Gospodarka rolnictwo -specyficzne produkty -znane firmy produkcyjne i zakłady usługowe -możliwe do wykorzystania zakłady produkcyjne | x | x x |  |  |
| Sąsiedzi i przyjezdni -korzystne , atrakcyjne sąsiedztwo -ruch tranzytowy -przyjezdni , stali i sezonowi | x | x | x |  |
| Instytucje -placówki opieki społecznej -szkoły - dom kultury |  | x | x | x |
| Ludzie organizacje społeczne -OSP -KGW -Stowarzyszenia ( LZS , ZHP) | x |  | x x |  |

ARKUSZ 2

Jacy jesteśmy ?

Jaka jest nasza wieś ?

### DIAGNOZA AKTUALNEJ SYTUACJI NASZEGO SOŁECTWA

| Co ją wyróżnia? | Dobrze utrzymane walory krajobrazu , środowisko ekologiczne. Mieszkańcy doskonale się znają. |
| --- | --- |
| Jakie pełni funkcje? | Wieś głównie rolnicza. |
| Kim są mieszkańcy? | Ludność napływowa jednak umiejąca się zorganizować (liczne czyny społeczne) |
| Co daje utrzymanie ? | Rolnictwo, Zatrudnienie w sektorze prywatnym, Własna działalność gospodarcza. |
| Jak zorganizowani są mieszkańcy? | Rada Sołecka, OSP, Stowarzyszenia, KGW, LZS |
| W jaki sposób rozwiązują problemy ? | Dyskusje, współpraca z UG, własna praca-wkład. |
| Jaki wygląd ma nasz wieś ? | Osiedle zadbane przypomina osiedle miejskie, zagrody wiejskie zadbane , wzdłuż drogi biegnie chodnik niestety nie cały oświetlony a część chodnika jest w złym stanie. Brak architektury bardzo mało starych domostw. Brak w pobliżu miejsca do czynnego uprawiania sportu i pomieszczenia stałych spotkań zarówno dla dorosłych mieszkańców, młodzieży i dzieci (klubokawiarni) |
| Jakie obyczaje i tradycje są u nas pielęgnowane i rozwijane ? |  |
| Jak wyglądają mieszkania i obejścia ? | Z reguły zadbane. |
| Jaki jest stan otoczenia i środowiska ? | Wieś zwodociągowana, brak jednak kanalizacji ściekowej |
| Jakie jest rolnictwo ? | Drobne, małotowarowe, wielokierunkowe. |

ARKUSZ 3

ANALIZA SWOT

Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa Stawnica

| SILNE STRONY 1.położenie (3 km od miasta) 2.czyste otoczenie i środowisko 3.dużo taniej siły roboczej 4.dobre warunki do rozwoju turystyki i rekreacji 5.nie wykorzystana sala wiejska | # SŁABE STRONY 1.brak kanalizacji (ściekowej) 2.zły stan części chodników 3.bardzo słabe połączenie komunikacyjne (dojazd tylko PKS) 4.brak rozwoju działalności gospodarczej |
| --- | --- |
| OKAZJE 1.powstające zakłady, 2.stabilizacja systemu podatkowego kraju, 3. wzrost gospodarczy kraju | # ZAGROŻENIA 1.zła sytuacja rolnictwa 2.duże bezrobocie 3.brak miejsc pracy |

ARKUSZ 4

WIZJA STANU DOCELOWEGO

Jaka ma być nasza wieś za 10 lat ?

Diagnoza aktualnej sytuacji sołectwa.

| Co ma ją wyróżniać ? | Bardzo ładny krajobraz, ekologia |
| --- | --- |
| Jakie ma pełnić funkcje ? | Wieś rolnicza choć z jednym zakładem przemysłowym |
| Kim mają być mieszkańcy ? | Choć napływowi dążący do wspólnych celów |
| Co ma dać utrzymanie ? | Rolnictwo, zakład przemysłowy, własna działalność. |
| W jaki sposób ma być zorganizowana wieś i mieszkańcy ? | Rada sołecka, koło gospodyń wiejskich, organizacja młodzieżowa. |
| W jaki sposób mają być rozwiązywane problemy ? | Dyskusje, współpraca z UG, Własny wkład |
| Jak ma wyglądać nasza wieś ? | Obejścia zadbane. Chodniki wzdłuż szosy biegnącej przez wieś. |
| Jakie obyczaje i tradycje mają być u nas pielęgnowane i rozwijane ? | Kultywowanie tradycji. |
| Jak mają wyglądać mieszkania i obejścia ? | Zadbane wprost budzące zaproszenie gości. |
| Jaki ma być stan otoczenia i środowiska ? | Utrzymać naturalnie |
| Jakie jest rolnictwo ? | Drobnotowarowe, małe, wielokierunkowe. |
| Jakie mają być powiązania komunikacyjne ? | PKS ,Transport. |
| Co zaproponujemy dzieciom i młodzieży ? | Organizowanie spotkań i zabaw |

Arkusz 5

ARKUSZ PLANOWANIA – NASZA MAŁA STRATEGIA – PLAN ROZWOJU SOŁECTWA

| Wizja rozwoju sołectwa Aby nasza wieś była bardziej atrakcyjna i przyciągnęła do siebie turystów. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Priorytet 1 Zwiększenie atrakcyjności wsi |  |  |
| CEL 1 | Cel 2 | Cel 3 |
| Ładne centrum | Miejsca i okazje do spotkań mieszkańców | Poprawa |
| Projekty 1.ustawienie tablicy informacyjnej „gdzie jesteś dokąd zmierzasz”(przez wieś biegnie szlak rowerowy) 2.ustawienie wiaty na przystanku autobusowym na osiedlu 3.ustawienie kolejnych punktów świetlnych przy chodniku 4.przedłużenie barierek koło rzeki przy przejściu dla pieszych | Projekty 1.utworzenie klubo-kawiarni na sali wiejskiej- jako ośrodka łączącego mieszkańców, mobilizacja pracy w szerokim tego słowa znaczeniu: czyny społeczne, ośrodek kultury wsi, 2.przejęcie od Agencji NR gruntu koło kapliczki(urządzenie placu sportowo rekreacyjnego wraz z zapleczem gospodarczym) 3.reinowacja cmentarza jako obiektu historycznego | Projekty 1.droga dojazdowa Stawnica - Dzierzążnia- Nowy Dwór 2.wymiana wodociągowa (rury są jeszcze azbestowe) 3.poprawa chodnika biegnącego wzdłuż wsi i koło kościoła 4.ułożenie chodnika ( od p. Klóski do Przystanku PKS) 5.modernizacja drogi (Stawnica – Stawnica Wybudowanie) 6. renowacja budynku Straży Pożarnej. |

ARKUSZ 6

HARMONOGRAM WDRAŻANIA PLANU

| Priorytet | Cel | Projekt | Priorytet termin | Kto | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zwiększenie atrakcyjności wsi „Cudze chwalicie, swego nie znacie , sami nie wiecie co posiadacie” | Ładne centrum | 1.ustawienie tablicy informacyjnej „gdzie jesteś dokąd zmierzasz”(przez wieś biegnie szlak rowerowy) | 1 | Sołtys (UG) |  |
|  |  | 2.ustawienie wiaty na przystanku autobusowym na osiedlu | 1 | Sołtys (UG) |  |
|  |  | 3.ustawienie kolejnych punktów świetlnych przy chodniku (między osiedlem a sklepem) | 1 | Radny (UG) |  |
|  |  | 4.przedłużenie barierek koło rzeki przy przejściu dla pieszych | 2 | Radny, (RDP) |  |
|  | Miejsca i okazje do spotkań mieszkańców | 1.Utworzenie klubo-kawiarni wiejskiej-jako ośrodka łączącego mieszkańców( mobilizacja pracy w szerokim tego słowa znaczeniu: czyny społeczne, ośrodek kultury wsi,) | 2 | Rada sołecka, sołtys |  |
|  |  | 2.przejęcie od Agencji NR gruntu koło kapliczki(urządzenie placu sportowo-rekracyjnego wraz z zapleczem gospodarczym) | 1 | UG środki unijne |  |
|  | Poprawa stanu istniejącego oraz budowa nowej infrastruktury | 1.droga dojazdowa Stawnica - Dzierzążnia- Nowy Dwór | 2 | Radny, Zarząd Dróg, UG |  |
|  |  | 2.wymiana wodociągowa (rury są jeszcze azbestowe) | 1 | Radny (UG) |  |
|  |  | 3.poprawa chodnika i ułożenie nowej nawierzchni przez wieś i w okolicy kościoła | 1 | Radny (UG), środki zewnętrzne |  |
|  |  | 4.Ułożenie chodnika (od p.Klóski do Przystanku PKS) | 1 | Rada sołecka (UG), środki zewnetrzne |  |
|  |  | 5.Modernizacja drogi (Stawnica – Stawnica Wybudowanie) | 3 | Rada sołecka (UG,RDP) |  |
|  |  | 6. Reinowacja cmentarza jako obiektu historycznego | 3 |  |  |
|  |  | 7. Poprawienie wyglądu i renowacja budynku straży pożarnej oraz wyposażenie jej w podręczny przewożący pojazd służący dostarczeniu sprzętu do miejsc pożaru | 1 | UG |  |
|  |  | 8.Budowa sieci kanalizacyjnej | 2 | UG, środki zewnętrzne |  |